## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDIENCIA PUBLICA DE SEGUIMIENTO AL PAC 2022
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO | SITUACIONES OBJETO DE MEJORA | PLAN DE ACCION
|  | ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR | INDICADOR | RESPONSABLE | TIEMPO DE EJECUCION | SEGUIMIENTO
Ampliar y fortalecer las estrategias de convocatoria a la ciudadanía. | El 66% de la comunidad asistente asistió por invitación directa. Solo el 34% asistió porque se enteró por otros medios de la realización de la audiencia pública. | Ampliar el equipo de convocatoria. Crear piezas comunicativas para redes sociales con amplia difusión. Ronda de medios para invitar a la ciudadanía. Campaña de expectativa sobre el evento | % de asistentes que se enteraron de la audiencia por medios diferentes a la invitación directa. | Oficina de Relacionamiento institucional. Oficina de Planeaciòn Institucional y Direccionamiento Estratégico | 30 dias calendario previos a la realización de la audiencia. | Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento estratégico.
Crear una estrategia pedagógica que permita a la comunidad concer la gestión de la Corporación para que participe de manera informada en las audiencias públicas. | El 52% de la comunidad asistente no consultó información sobre la gestión de la corporación antes de la Audiencia Pública? | Campaña permanente de información abierta sobre la gestión de la corporación. Piezas comunicativas con información breve sobre la gestión que roten 30 dias calendario previo a la audiencia pública. Mensaje de texto a celulares de las personas registradas en la base de datos con información concreta de la gestión de la corporación. | % de asistentes que consultaron sobre la gestión de la Corporación antes de la audiencia pública # de acciones pedagógicas y comunicativas implementadas | Todas las subdirecciones, oficinas asesoras y oficinas territoriales | Permanente | Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento estratégico.
Crear un mecanismo que facilite y amplie la evaluación de la audiencia publica por parte de la ciudadanía. | Sólo el 23,7% de los asistentes diligenciaron el formato de evaluación de la audiencia pública. | Disponer un equipo de personas para que entregue, ayude a diligenciar y recolecte los formatos de evaluaciòn. | % de asistentes que diligenciaron el formato de evaluación. # de mecanismos que facilitan la evaluación de la evaluación. | Oficina de Relacionamiento institucional. Oficina de Planeaciòn Institucional y Direccionamiento Estratégico | Durante la realización de la audiencia pública. | Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento estratégico.