## PTEP
PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA
ACCIONES PROPUESTAS | [9 empty] | MONITOREO (Reservado para Of Planeacion) | [6 empty] | EVALUCIÓN CONTROL INTERNO
No | COMPONENTE | ACTIVIDAD |  | ENTREGABLE / PRODUCTO (EVIDENCIA) | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | PROCESO RESPONSABLE | PERDIODO MONITOREO - SEGUIMIENTO | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) |  | DIFICULTADES | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD | [10 empty] | % AVANCE
1.1 | Gestión Integral del Riesgo de Corrupción | Actualizar la política de administración de riesgos de la Corporación incorporando los lineamientos establecidos por la Ley 2195 de 2022 | 1 | Política de Administración del Riesgo actualizada | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Una politica actualizada con lineamientos de ley 2195 de 2022 | Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico Oficina de Control Interno a la Gestión | CUATRIMESTRAL
1.2 | Gestión Integral del Riesgo de Corrupción | Identificar los riesgos a cada proceso y dependencia relacionados con la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y demás medidas específicas que defina el Gobierno Nacional, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 | 17 | Mapa de Riesgos actualizado y publicado en la página web | 2023-04-30 | 2023-12-30 | Un Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado | Todas las dependencias | CUATRIMESTRAL
1.3 | Gestión Integral del Riesgo de Corrupción | Validar riesgos de corrupción, y actualizar los controles que sean requeridos | Según requerimiento | Mapa de Riesgos actualizado y publicado en la página web | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Un Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado | Todas las dependencias | CUATRIMESTRAL
1.4 | Gestión Integral del Riesgo de Corrupción | Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción cuatrimestramente. | 3 | Informe de seguimiento publicado en la página web | 2023-01-20 | 2023-12-30 | # informe de seguimiento a matriz de riesgos de corrupción publicados/ # Informes programados | Oficina de Control Interno a la Gestión | CUATRIMESTRAL
1.5 | Gestión Integral del Riesgo de Corrupción | Reportar las acciones ante la materialización del riesgo de acuerdo a lo establecido en la política de gestión del riesgo | 100% | Matriz de riesgos que incluye riesgos materializados | 2023-01-20 | 2023-12-30 | # acciones reportadas / # riesgos materializados | Todas las dependencias | CUATRIMESTRAL
1.6 | Gestión Integral del Riesgo de Corrupción | Generar reportes sobre la gestión del riesgo ante Comité Institucional de Coordinación Control Interno ( cuando se realice) | cuando se realice | Actas de Comité | 2023-01-20 | 2023-12-30 | # reportes sobre gestion del riesgo elaborados / # comites Institucionales de Coordinación de control interno realizados | Oficina de Control Interno a la Gestión | CUATRIMESTRAL
2.1 | Redes Institucionales y Canales de Denuncia | Socializar al interior de la Corporación y con los ciudadanos los canales de denuncia habilitados para el reporte de posibles hechos de corrupción | 4 | Piezas graficas, correos electrónicos, publicaciones en página web, redes sociales, entre otros | 2023-02-01 | 2023-12-30 | # de piezas graficas, correos electronicos, publicaciones en web y redes sociales realizadas / # de piezas graficas, correos electronicos, publicaciones en web y redes sociales programadas | Oficina de Relacionamiento Institucional | CUATRIMESTRAL
2.2 | Redes Institucionales y Canales de Denuncia | Realizar seguimiento a los reportes de posibles hechos de corrupción reportados por los canales de denuncia habilitados | 100% | Informe de seguimiento a los reportes de hechos de corrucpión | 2023-02-01 | 2023-12-30 | # seguimientos realizados a hechos de corrupcion denunciados / # hechos de corrupcion denunciados | Oficina de Control Interno Disciplinario | CUATRIMESTRAL
2.3 | Redes Institucionales y Canales de Denuncia | Elaborar documento que defina el procedimiento a seguir en caso del reporte de un posible hecho de corrupción en la entidad, así como el tratamiento que se le va a dar a la denuncia asi como a la protección del reportante | 1 | Procedimiento, Manual o Instructivo | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Un documento que define el procedimiento a seguir en caso del reporte de un posible hecho de corrupción en la entidad, así como el tratamiento que se le va a dar a la denuncia asi como a la protección del reportante | Oficina de Control Interno Disciplinario | CUATRIMESTRAL
2.4 | Redes Institucionales y Canales de Denuncia | Actualizar la política de seguridad de la información en donde se incluya el tratamiento de la información del reportante | 1 | Procedimiento, Manual o Instructivo | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Una política de seguridad de la información en donde se incluya el tratamiento de la información del reportante actualizada | Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina Direccionamiento Estrategico TIC | CUATRIMESTRAL
3.1 | Legalidad e Integridad | Promover la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad, mediante piezas comunicativas divulgadas ampliamente en los diferentes canales de la Corporación y actividades lúdicas que permitan a los servidores públicos y contratistas apropiar de manera mas sencilla los valores establecidos por la entidad | 3 | Informes de las actividades realizadas sobre la difusión de los valores institucionales | 01/02/2023 | 2023-12-15 | # de informes de las actividades realizadas sobre la difusión de los valores institucionales / # de informes de las actividades programadas sobre la difusión de los valores institucionales | Gestión del Talento Humano con el apoyo de todas las subdirecciones y oficinas | CUATRIMESTRAL
3.2 | Legalidad e Integridad | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Según requerimiento | Informe de funcionarios y contratistas que realizaron el curso | 2023-02-01 | 2023-12-17 | Un informe de funcionarios y contratistas que realizaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción que incluye como soporte los certificados | Talento humano y contratación. | CUATRIMESTRAL
3.3 | Legalidad e Integridad | Realizar capacitación a los funcionarios de la entidad sobre cultura de la legalidad y la integridad | 1 | Listas de asistencia, registro fotográfico | 2023-06-01 | 2023-08-30 | # empleados capacitados en cultura de la legalidad y la integridad / # funcionarios de planta (Carrera, Provisionalidad y Libre Nombramiento) | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento humano | CUATRIMESTRAL
4.1 | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicación Informes de Rendición de Cuentas | Según necesidad | Informes de rendición de cuentas publicados en la sección de transparencia para el acceso de los grupos de valor | 2023-02-01 | 2023-12-22 | # informe de rendicion de cuentas publicado en la web / # informes de rendicion de cuentas programados | Oficina Asesora de Relacionamiento Institucional | CUATRIMESTRAL
4.2 | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Rendición de cuentas permanente en canales Corporativos | Según necesidad | Informe de las actividades de rendición de cuentas permanentes realizadas con la ciudadanía | 2023-11-01 | 2023-12-10 | Un Informe anual de las actividades de rendición de cuentas permanentes realizadas con la ciudadanía | Oficina Asesora de Relacionamiento Institucional | CUATRIMESTRAL
4.3 | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Cortolima se cerca a la comunidad a tráves de "Cortolima te escucha" | Según necesidad | Informe que contenga registro fotográfico de los eventos de Cortolima te escucha | 2023-12-01 | 2023-10-31 | Un Informe anual que contenga registro fotográfico de los eventos de Cortolima te escucha | Oficina Asesora Territorial, Oficinas territoriales | CUATRIMESTRAL
4.4 | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Evaluación y retroalimentación de la Rendición de Cuentas | 1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación rendición de cuentas e informe | 2023-02-01 | 2023-12-20 | Un Informe de encuesta de evaluación y retroalimentación rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeacion institucional y Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Relacionamiento Institucional Profesional de Atención al Ciudadano | CUATRIMESTRAL
5.1 | Transparencia y Acceso a la Información | Contar con la información actualizada de los link de transparencia y participa en la página web de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 | Según necesidad | Informe de monitoreo de los link de transparencia y participa | 2023-02-01 | 2023-12-10 | Un Informe de monitoreo de los link de transparencia y participa | Oficina asesora direccionamiento estratégico TIC | CUATRIMESTRAL
5.2 | Transparencia y Acceso a la Información | Generar comunicados de prensa con contenidos audiovisuales, piezas gráficas, podcast, boletines digitales y contenidos informativos para la difusión de la gestión de Cortolima. | Según necesidad | Material informativo diseñado y publicado. | 2023-01-20 | 2023-12-30 | # piezas de comunicación publicadas / # piezas de comunicación programadas | Oficina Asesora de Relacionamiento Institucional | CUATRIMESTRAL
5.3 | Transparencia y Acceso a la Información | Elaborar y publicar los resultados del informe de seguimiento a PQRSD | 4 | Informe seguimiento a PQRSD publicado en la página web | 2023-01-21 | 2023-12-30 | # Informe seguimiento a PQRSD publicado en la página web realizados / # Informe seguimiento a PQRSD publicado en la página web programados | Subdirección Administrativa y Financiera - Atención al Ciudadano | CUATRIMESTRAL
5.4 | Transparencia y Acceso a la Información | Actualizar la información de los instrumentos de Gestión de la Información en el portal web Institucional | Según necesidad | Inventarios de activos de información actualizados y adecuados a la nueva estructura organizacional | 2022-08-01 | 2022-08-30 | un Inventario de activos de información actualizados y adecuados a la nueva estructura organizacional | Oficina asesora de Direccionamiento Estrategico TIC | CUATRIMESTRAL
5.5 | Transparencia y Acceso a la Información | Publicar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014, en el portal de datos abiertos (registros de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de la información, tipos de datos o información clasificada o reservada (indicando fecha de levantamiento de la reserva), programa de gestión documental, tablas de retención documental) | Según necesidad | Información registros de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de la información, tipos de datos o información clasificada o reservada (indicando fecha de levantamiento de la reserva), programa de gestión documental, tablas de retención documental) publicada en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co y enlazada al portal web | 2023-02-01 | 2023-11-30 | # registros de informacion realizados / # registros de información programados | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Doocumental Oficina Asesora de Direccionamiento Estrátegico TIC | CUATRIMESTRAL
5.6 | Transparencia y Acceso a la Información | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | 1 | Portal web con requerimientos ITA actualizado, matriz de responsabilidad del ITA diligenciada | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Un seguimiento anual del Portal web con requerimientos ITA actualizado, matriz de responsabilidad del ITA diligenciada | Oficina Asesora de Direccionamiento Estrátegico TIC | CUATRIMESTRAL
6.1 | Estado Abierto | Publicar información de la entidad en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co y publicar los enlaces en el portal web | Según necesidad | Datos abiertos publicados en el portal www.datos.gov.co y enlazados a la página web institucional | 2023-03-01 | 2023-10-30 | # Datos abiertos publicados en el portal www.datos.gov.co y enlazados a la página web institucional / # Datos abiertos programados para publicar en el portal www.datos.gov.co y enlazados a la página web institucional | Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico TIC | CUATRIMESTRAL
6.2 | Estado Abierto | Elaborar una herramienta de consulta ciudadana para fortalecer la participación ciudadana, con el fin de garantizar que los aportes ciudadanos sean contemplados en la toma de decisiones. | 1 | Crear un formulario electrónico y publicarlo en la página web en el botón participa como instrumento de la caja de herramientas para la consulta ciudadana e informe del analisis de respuestas del formulario | 2022-02-01 | 2022-04-01 | Un formulario publicado en pagina web con seguimiento e informe | Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico TIC | CUATRIMESTRAL
6.3 | Estado Abierto | Racionalización de trámites con acciones de racionalización tecnológica | 2 | Estrategia de racionalización de trámites cargada en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, con acciones de monitoreo y evaluación para su cumplimiento | 2022-03-01 | 31/9/2022 | Una Estrategia de racionalización de trámites cargada en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, con acciones de monitoreo y evaluación para su cumplimiento | Subdirección de Administración de los Recursos Naturales Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico Oficina de Control Interno a la Gestión | CUATRIMESTRAL
6.4 | Estado Abierto | Registrar los datos de operación en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT de cada uno de los trámites inscritos | 4 | Datos de operación registrados en cada trámites con cargue trimestral | 2023-01-21 | 2023-12-15 | # Datos de operación registrados en SUIT / # Datos de operaciónes realizadas por los ciudadanos | Subdirección Administrativa y financiera - Servicio al Ciudadano | CUATRIMESTRAL
7.1 | Iniciativas Adicionales - Conflicto de Interes | Incluir en el mapa de riesgos la identificación de posibles riesgos por conflicto de interés que se evidencien dentro de la Corporación. | Según necesidad | Mapa de riesgos con identificación, valoración y control de riesgos de conflicto de interés | 2023-01-21 | 2023-12-15 | Un Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado | Todos los procesos | CUATRIMESTRAL
7.2 | Iniciativas Adicionales - Conflicto de Interes | Realizar el seguimiento a los posibles conflictos de interés reportados durante 2023 | 2 | Informe de conflicto de interés | 01/11/2023 | 2023-12-30 | un Informe de conflicto de interés semestral | Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario con el apoyo de todas las subdirecciones y oficinas | CUATRIMESTRAL
7.3 | Iniciativas Adicionales - Conflicto de Interes | Diligenciar el formulario de publicación proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Según necesidad | Formatos publicados SIGEP II | 2023-01-20 | 2023-12-15 | # contratistas con formulario de publicación proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP diligenciado en SIGEP / # contratistas de Cortolima | Proceso de Gestión de Contratación | CUATRIMESTRAL
7.4 | Iniciativas Adicionales - Conflicto de Interes | Implementar formulario de conflicto de interes para funcionarios de carrera administrativa, en provisionalidad, pasantes y de Libre nombramiento y remocion de Cortolima. | 1 | Formulario aprobado e implementado | 2023-01-20 | 2023-12-15 | # funcionarios de planta con formulario de conflicto de interes doligenciado / # de empleados de planta | Proceso de Gestión de Talento Humano | CUATRIMESTRAL
7.5 | Iniciativas Adicionales - Conflicto de Interes | Incluir en el formato F_GH_57 la verificación de la declaración de no conflicto de interés | 1 | Formatos diligenciados incluidos en la hoja de vida | 2023-01-20 | 2023-12-15 | Un formarmato F_GH_57 con verificación de declaracion de conflicto de interes | Proceso de Gestión de Talento humano | CUATRIMESTRAL
Note on B3: eduardo puerta: Si en plan contiene componente, escriba el nombre del componente. Caso contrario deje en blanco
Note on E3: eduardo puerta: Describa de manera precisa la evidencia de ejecución de la actividad
Note on F3: eduardo puerta: Indique la fecha en que realizara la primera actividad
Note on G3: eduardo puerta: Indique la fecha en la que realizará la ultima actividad o cuando culmina la actividad
Note on H3: eduardo puerta: Indicador de resultado: #actividades realizadas/#actividades programadas
Note on J3: eduardo puerta: Seleccione la periodicidad de monitoreo
Note on C4: eduardo puerta: Describa la actividad que va a ejecutar en el plan. Comience con un verbo en infinitivo
Note on D4: eduardo puerta: Escriba la cantidad de actividades que ejecutará en el año 2023