## INICIO
PLAN ANTICORRUPCION 2021
CORTOLIMA
COMPONENTE # 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
COMPONENTE # 2
Racionalización de Trámites
COMPONENTE # 3
Estrategia de Rendición de Cuentas
COMPONENTE # 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
COMPONENTE # 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
CONTROL CAMBIOS
Se adiciono estrategias de racionalizacion de tramites incluidas en el SUIT,
Se modifican fechas de ejecución de algunos componentes
Se agregaron otras actividades a algunos componentes
VERSION 2
99
Actividades
COMPONENTE # 6
Iniciativas Adicionales

## 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Descripción | Evidencia | Responsable | fecha De Inicio | Fecha Final Programada
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1.1 | Actualizar la politica de Administración de Riesgos, en todos los aspectos relevantes a lo concerniente a los riesgos de corrupción y de acuerdo a lieamientos del DAFP | Se realizara una nueva actualización de la politica de Administración del Riesgo teniendo encuenta el manual del DAFP del 2021. | Política Actualizada de Administración del Riesgo del DAFP del año 2021 | Dirección de planeación y Gestión Tecnologica | 2021-02-01 | 2021-12-30
| 1.2 | Presentar para aprobación ante el Comité Institucional de Control Interno la política de Administración de Riesgos . | Aprobación de la Política de Administración de Riesgos | Política de Administración de Riesgos aprobada y lista para subir a la pagina Web. | Dirección de planeación y Gestión Tecnologica | 2021-02-01 | 2021-04-30
| 1.3 | Divulgar la política de Administración de Riesgos de Corrupción, despues de ser aprobada por el Comité Institucional de Control Interno. | Socializar y divulgar la politica de Administración de Riesgos actualizada. | Banner y registro fotografico, presentación virtual a los lideres de proceso de a politica de administracion de riesgos, roles y responsabilidaes de la misma. | Dirección de planeación y Gestión Tecnologica | 2021-02-01 | 2021-12-30
| 1.4 | Validar la actualizacion de la politica de daño antijuridico y su aporte en la politica de Administracion de Riesgos. | Se realizará la revision de la politica de daño antijuridico acorde con la politica de Administración de Riesgo | politica de daño antijuridico validada | Direccion de planeacion gestión tecnológica y área juridica | 2021-02-01 | 2021-03-31
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos de la Corporación para actualizar los mapas de riesgos de corrupción de acuerdo con la política actualizada. | Se realizarán mesas de trabajo durante el primer semestre del año con cada uno de los procesos y se actualizarán los mapas de riesgos. | Mapas de riesgos de corrupción actualizados de acuerdo con la política de Administración de Riesgos actualizada. | Lideres de proceso | 2021-02-01 | 2021-03-31
| 2.2. | Revisar y actualizar los riesgos de corrupcion identificados en la entidad de manera permanente | Actualizacion y seguimiento constante de los riesgos identificados | Informe semestral de los segiuimiento a los riesgos identificados por parte de cada lider de proceso. | Lideres de proceso | 2021-02-01 | 2021-12-31
Subcomponente/proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los servidores publicos de la Corporación, para conocer sus opiniones y sugerencias. | Se realizará un ejercicio de validación con los funcionarios publicos y contratistas de la Corporación. | Por medio de la intranet se dará a conocer el mapa de riesgos. | Direccion de planeacion y gestecnologica | 2021-02-01 | 2021-07-31
| 3.2 | Divulgación de los mapas de riesgos a través del botón de transparencia y banner en la pagina web, los grupos de interes, y grupos de valor para conocer sus opiniones y sugerencias. | Se realizará el diseño del banner para ser publicado en la pagina web, y la ciudadanía. | Banner pagina web para consulta ciudadana del PAAC en el componente del mapa de riesgos de corrupción.Botón de transparencia actualizado y banner. | Sistema integrado de gestión y oficina de comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-30
| 3.3 | Campañas de sensibilización al monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción. | Se realizará diseño de sensibilización y se divulgará por los medios de comunicación internos de la Corporación. | Piezas comunicativas | Sistema integrado de gestión y oficina de comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-30
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo, Revisión y seguimiento | 4.1 | Realizar informe de monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción de manera trimestral. | Se diseñarán acciones mensuales para realizar el monitoreo, revisión y seguimiento a los mapas de riesgo | Informe trimestral | Primera y Segunda linea de defensa. | 2021-02-01 | 2021-12-30
Subcomponente/proceso 5 Control | 5.1 | Se realizará control mensual a los riesgos de corrupción de acuerdo a lo que indica el DAFP. | Se diseñarán planes de acción por cada lider de proceso para hacer el control a los riesgos de corrupción y evitar que se materialicen. | Informes de control mensual | Primera y Segunda línea de Defensa | 2021-02-01 | 2021-12-30
CLICK AQUI PARA IR A INICIO

## 2
Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Modelo Único – Hijo | 18982 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Inscrito | El trámite debe iniciarse de manera presencial | Recepción por medios electrónicos de la documentación | Agilización del trámite y facilidad de cara al ciudadano | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 01/02/2021 | 31/12/2021 | ventanilla única
Modelo Único – Hijo | 18982 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Inscrito | El pago de los derechos por evaluación debe realizarse de manera presencial en el banco | habilitar el pago seguro electrónico PSE | Facilidad y agilización para el ciudadano | Tecnologica | Pago en línea por pse | 01/02/2021 | 31/12/2021 | Subdirección Administrativa y Financiera
Modelo Único – Hijo | 23129 | Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos | Inscrito | El trámite debe iniciarse de manera presencial | Habilitar medios electrónicos para la radicación de la documentación soporte dle trámite | Agilizar y facilitar el inicio dle trámite al ciudadano | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 01/02/2021 | 31/12/2021 | ventanilla única
Modelo Único – Hijo | 23129 | Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos | Inscrito | El pago de los derechos de evaluación debe realizarse directamente en el banco | Habilitar el pago seguro electrónico PSE | Agilizar y facilitar al ciudadano el pago de los derechos de evaluación | Tecnologica | Pago en línea por pse | 01/02/2021 | 31/12/2021 | Subdirección Administrativa y Financiera
Acción a seguir 2021 |  | Definición del procedimiento / tramite |  | Entregable / producto | Ruta de trabajo |  | Beneficio para el ciudadano o la entidad |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área responsable | Justificación
Diagnostico de tramites ambientales en vital según el decreto 2106 de 2019 |  | Analizar el Inventario de los tramites que quedaron activos de la Corporación en VITAL para darle cumplimiento. |  | Inventario de tramites | Elevar consulta al Ministerio de medio ambiente sobre el listado de tramites en VITAL |  | Agilizar tramites para el ciudadano en VITAL |  | 2021-01-01 | 2021-02-28 | lideres de procesos misionales, líder clave SUIT y VITAL
Implementar plan de acción producto del diagnóstico. |  | Herramientas electronicas en linea elaboradas por la Corporación, para aquellos tramites que no estan en VITAL. |  | Herramienta electronica | Diseño de la herramienta, en conjunto con el proceso de gestión tecnológica y cada subproceso dueño del tramite. |  | Agilizar tramites para el ciudadano |  | 2021-01-01 | 2021-09-15 | líderes subprocesos misionales, oficina gestión tecnologica
Herramientas de seguimiento a los tramites que entran a través de la ventanilla unica ambiental |  | Generar una herramienta de trazabilidad que incluya el numero y tipo de tramite que se reciba en la corporación, incluyendo los tiempos de respuestas a la solicitud. |  | Herramienta de trazabilidad que genere estadisticas trimestrales | Diseño y generación de la herramienta de trazabilidad que genere información periodica del estado de los tramites desde la solicitud hasta la respuesta final, permitiendo identificar cuellos de botella. |  | Permitir llevar un control periodico a los trámites dando respuesta en los terminos de ley de manera oportuna. |  | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Ventanilla unica, juridica, subdireccion de planeación Desarrollo ambiental, calidad ambiental, y subproceso de gestión tecnológica.
Racionalizar los tramites más solicitados (concesion de aguas y aprovechamiento forestal) |  | Diseñar e implementar las estrategias de racionalizacion para eliminar los cuellos de botella identificados |  | Tramite racionalizado y aprobado junto con el procedimiento y cargado en el SUIT | Acortar los tiempos de servicio de los dos tramites mas solicitados en n la Corporación. |  | Agilizar trámites para el ciudadano |  | 2021-07-01 | 2021-12-30 | Mesa temática de Racionalizacion de tramites , oficina asesora jurídica
Seguimiento a las estrategias diseñadas e implementadas |  | Utilizar la herramienta de trazabilidad para verificar la reduccion de tiempos de los tramites racionalizados |  | Informe de seguimiento a los tramites racionalizados | Recabar la informacion a traves de la herramienta de trazabilidad para su posterior analisis y presentacion de informe por parte de la mesa tecnica de racionalizacion de tramites. |  | Agilizar tramites para el ciudadano |  | 2021-07-01 | 2021-12-30 | Mesa tematica de Racionalizacion de tramites y ventanilla unica, juridica, subdireccion de planeación ambiental y calidad ambiental
Actualizar y registrar la estrategia de racionalizacion de tramites en el SUIT |  | Registrar la estretegia de racionalizacion de tramites en el SUIT |  | Estrategia de racionalizacion de tramites registrada en el SUIT | Definir que tramites se subiran a la plataforma SUIT y registrarlos antes del 31 de enero de 2021 |  | Agilizar tramites para el ciudadano |  | 2021-01-01 | 2021-01-30 | Mesa tematica de Racionalizacion de tramites, ventanilla unica, juridica, subdireccion de planeación ambiental y calidad ambiental
Volver al menú
CLICK AQUI PARA IR A INICIO

## 3
n
Estrategia de Rendición de Cuentas
Propósitos 2021: I. Desarrollar ejercicios permanentes de diálogo con los grupos de valor de la Corporación para explicar los avances en el desarrollo de la gestión institucional II. Dar a conocer las acciones desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la misionalidad de la entidad. III. Socializar resultados de la gestión y lograr espacios de participación para todos nuestros usuarios.
| Elementos | Producto o entregable | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
| INFORMACIÓN | Establecer estrategia de rendición de cuentas | Conformar equipo catalizador de trabajo, con miembros de las diferentes áreas misionales y de apoyo, que lideraran los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | x |  |  |  |  | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Subdirección de planeación y gestion tecnológica, comunicaciones, ambiental
|  | Establecer estrategia de rendición de cuentas | Capacitar el equipo de trabajo que liderará el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas de la corporación | x |  |  |  |  | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Subdirección de planeación y gestion tecnológica, comunicaciones, ambiental
|  | Establecer estrategia de rendición de cuentas | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional | x |  |  |  |  | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-28 | Subdirección de planeación y gestion tecnológica, comunicaciones, ambiental
|  | Establecer estrategia de rendición de cuentas | Realizar ejercicio de rendicion de cuentas al interior de la entidad | X |  |  |  |  | X |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Subdirección de planeación y gestion tecnológica, comunicaciones
|  | Establecer estrategia de rendición de cuentas | Informe de rendicion de cuentas a la ciudadana 15 dias antes de la rendicion de cuentas | x |  |  |  |  | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-15 | Subdirección de Planeacion
|  | Establecer estrategia de rendición de cuentas | Publicar avances trimestrales de la ejecución del plan de acción institucional | x |  |  |  |  | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subdirección de Planeacion
|  | Establecer estrategia de rendición de cuentas | En reunión con la mesa técnica de rendición de cuentas se estableceran las actividades y la logistica en donde articule los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad para la vigencia 2021 |  | x |  |  |  | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-30 | Subdirección de planeación y gestion tecnológica, comunicaciones, ambiental
|  | Caracterización de los grupos de valor | Elaborar documento de caracterizacion de los grupos de valor |  |  | x |  |  | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Participación ciudadana
|  | Contenidos Informativos elaborados y publicados | Consolidar informe de gestión en lenguaje claro y accesible a través de los diferentes canales de Información de la Corporación. |  |  |  | x |  | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Oficina de comunicación
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Efectuar ejercicios de colaboración abierta con ciudadanos para procesar, analizar y utilizar información en datos abiertos para ejercicios de rendición de cuentas. |  |  |  | x |  | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | subdirección de planeacion y gestion tecnologica
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Fortalecer a los grupos internos de las diferentes procesos misionales a través del desarrollo de competencias de gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas |  |  | x |  |  | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | comunicaciones, subproceso de planeacion y gestion tecnologica
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Publicar el informe de cumplimiento del plan de accion 2020 en la pagina web y se envia al Ministerio. |  |  | X |  |  | X |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-15 | Subdirección de planeacion y Gestión Tecnológica.
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Construir y Publicar por medio del portal web los logros y resultados incluyendo el cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz a cargo de la Corporación. |  |  | x |  |  | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | subproceso de planeacion y gestion tecnologica, oficina de comunicaciones
| DIALOGO | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que implementará la entidad durante la vigencia |  | x |  |  |  | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | participacion ciudadana, subproceso de planeacion y gestion tecnologica, oficina de comunicaciones
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Conformar reuniones o mesas de trabajo en articulación con los sectores productivos |  | x |  |  |  | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-04-30 | participacion ciudadana, subproceso de planeacion y gestion tecnologica, oficina de comunicaciones
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas. |  | x |  |  |  | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-04-30 | participacion ciudadana, subproceso de planeacion y gestion tecnologica, oficina de comunicaciones
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Participar en eventos de diálogo sobre la gestión de la entidad con el (50%) de los Municipios Tolimenses |  |  | x |  |  | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | participacion ciudadana, subproceso de planeacion y gestion tecnologica, oficina de comunicaciones. Procesos misionales
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Definir y publicar el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos |  |  | X |  |  | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | participacion ciudadana, subproceso de planeacion y gestion tecnologica, oficina de comunicaciones
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | La presencia de guías intérpretes y mediadores para personas sordas, sordociegas y con discapacidad múltiple, en la rendición de cuentas. |  |  | x |  |  | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Proceso de planeacion y gestion tecnologica
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Apoyos técnicos, tecnológicos y adaptación de métodos y metodologías de trabajo adecuadas para personas con discapacidad intelectual, múltiple y sordociegas. |  |  | x |  |  | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Proceso de planeacion y gestion tecnologica, Subdirección Administrativa y Financiera, comunicaciones
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Diseñar y apoyar las convocatorias de los espacios de participación con piezas de comunicación definidos por la entidad |  |  | x |  |  | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | participacion ciudadana, , subproceso de planeacion y gestion tecnologica, oficina de comunicaciones
| RESPONSABILIDAD | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Diseñar protocolo para la identificación y el seguimiento de los compromisos derivados de los espacios de diálogo |  | X |  |  |  | X |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Proceso de planeacion y gestion tecnologica
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | x | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Proceso de planeacion y gestion tecnologica, control interno a la gestion
|  | Plan de auditoria y seguimiento ejecutado | Ejecutar plan de auditorias y seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion. |  |  |  |  | x | x | x | x | 2021-11-01 | 2021-11-30 | control interno a la gestion
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Publicación en la pagina web informe de gestión (año 2020) |  |  |  | x |  | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-15 | Proceso de planeacion y gestion tecnologica
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas |  |  |  | x |  | x | x |  | 2021-02-01 | 2021-08-01 | Proceso de planeacion y gestion tecnologica, comunicaciones
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Analizar las recomendaciones realizadas por los ciudadanos y grupos de valor y establecer correctivos o acciones de mejora en la planeación institucional |  |  |  |  | x | x | x | x | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Subproceso de planeacion y poarticipacion ciudadana
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios de diálogo. |  |  |  |  | x | x | x | x | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Control interno a la gestión
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Monitorear y hacer seguimiento permanentemente a los mapas de riesgos por corrupcion en la Corporación y publicarlos a través de la pagina web y la audiencia de rendicion de cuentas |  |  |  |  | x | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Subproceso de planeacion y gestion tecnologica
|  | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Analizar la implementación de la estrategia de rendicion de cuentas y los espacios de diálogo y generar informe |  |  |  |  | x | x | x | x | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Control interno a la gestion
CLICK AQUI PARA IR A INICIO
CLICK AQUI PARA IR A INICIO

## 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de la Corporación , mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos
Componentes | Producto o entregable | Actividades | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  | Inicio | Fin
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Procedimientos actualizados de la Corporación | Revisión, actualización y divulgacion de los procedimientos actuales de la Corporación. | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Subproceso de planeacion y gestión tecnológica, oficina de comunicaciones, comité institucional de gestion y desempeño
| Actualización del manual identidad Corporativa | Actualización del manual Identidad Corporativo aplicando la normatividad vigente | 2021-01-01 | 2021-04-30 | Oficina de Comunicaciones,
| Conflicto de interés formulado y aprobado en Comité institucional de gestión y desempeño | Formulación de la estrategia de conflicto de intereses | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Dirección de Talento Humano y Subproceso de planeación, Comité institucional de gestión y desempeño
| Conformación de área responsable de servicio al ciudadano | Conformación de área responsable de servicio al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-07-30 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| Informe Trimestral de PQRSD | Formular informe de oportunidades de mejora por dependencia, analizando, observando y determinando los puntos de control a implementar y mejorar con respecto a las PQRSD que lleguen a la corporación ya sea por medio fisico o electrónico. | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Proceso de participación ciudadana y gestion documental
Fortalecimiento de los canales de atención | Canal de atención virtual optimizado | Disponer para los grupos de valor un espacio de consulta ágil que sea visible en la pagina web y un chat en donde puedan hacer consultas en linea. | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Subproceso de gestion tecnológica, - comunicaciones,
| Canal de atención virtual optimizado | Ampliar la gama de servicios de la App Corporativa, para una comunicación directa de los ciudadanos con la entidad | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Subproceso de gestión tecnológica
| Canal de atención virtual optimizado | Espacio de PQRSD dentro de la App para agilizar la respuesta a los ciudadanos | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Subproceso de gestion tecnologica
| Canal de atención virtual optimizado | Incluir dentro de los servicios de la APP, un enlace para consultar los tramites de la Corporación. | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Subproceso de gestion tecnologica
| Diseño y divulgación del protocolo de Atención al ciudadano a través de todos los canales de atención | Protocolo de atención divulgado a través de todos los medios de comunicación de la Corporación | 2021-02-01 | 2021-04-01 | Subproceso de gestion tecnologica y participación ciudadana - comunicaciones
Talento Humano | Analisis de conveniencia de ampliacion de jornada de atención al ciudadano | Jornada continua en la atención al ciudadano generando compromiso de los servidores públicos con el servicio y la excelencia. | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subdireccion Administrativa y Financiera - Oficina Juridica
| Incluir y ejecutar dentro del Plan institucional de capacitación tematicas relacionadas al servicio al ciudadano | Servidores publicos fortalecidos en sus competencias en la atención al ciudadano. | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subdireccion Administrativa y Financiera . Subproceso de Gestión Humana
| Piezas Comunicativas y banners | Desarrollar campañas de difusión del código de integridad, siguiendo las guías de la caja de herramientas ofrecidas por Función Publica, con el fin de que se conozcan y se apropien de los valores del servidor publico. | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Dirección Talento Humano y oficina de comunicaciones
| Piezas Comunicativas y banners | Desarrollar campañas de difusión del documento de Conflicto de interes, siguiendo las guías de la caja de herramientas ofrecidas por Función Publica, con el fin de que se conozcan las inhabilidades e incompatibilidades en Colombia relativas a los servidores públicos de la rama ejecutiva del poder público. | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Dirección Talento Humano y oficina de comunicaciones
CLICK AQUI PARA IR A INICIO

## 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Componentes | Producto o entregable | Actividades | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Lineamientos de Transparencia Activa | Actualización de información publicada desde el boton de transparencia. | Actualización, monitoreo y socialización de la Información publicada a través del botón de transparencia. | x |  |  | 2021-01-01 | 2021-08-30 | Todos los procesos
| Información actualizada en el SIGEP | Actualización y monitoreo de la información requerida en el l Sigep | x | x |  | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Subproceso de Gestión Humana
| Plan anual de adquisiciones gestionada | Formular, actualizar y aprobar el Plan anual de adquisiciones vigencia 2021 de acuerdo a las solicitudes de las dependencias | x | x |  | 2021-01-01 | 2021-01-30 | Comité institucional de gestion y desempeño
| Planeación Institucional definida y monitoreada | Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subproceso de Planeacion y gestion tecnologica
| Plan de auditorías y seguimientos cumplidos | Publicar el plan de auditorías e informes generados del plan | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Control Interno a la Gestión
| Politica de control interno evaluada bajo los resultados FURAG | Elaborar y difundir el informe de evaluación de la política de control interno |  | x | x | 01-06-21- | 2021-06-30 | Control Internoa la Gestión
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Estandares de contenido de las respuestas a las solicitudes | Informe de respuesta a las solicitudes en terminos de oportunidad, disponibilidad y calidad | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Proceso de participacion ciudadana y subproceso de gestión documental, todos los lideres de proceso
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Matriz de inventario y valoracion de los activos de información. | Actualizar la actual matriz de activos de la información según modelo de MINTIC | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-07-30 | Subproceso de gestion tecnologica
| Esquema de Publicación de la informacion | Actualizacion del esquema de publicación de la informacion de la Corporación. | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-07-30 | Subproceso de gestion tecnologica
| Indice de informacion clasificada y reservada | Actualización del indice de informacion clasificada y reservada | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-07-30 | Subproceso de gestion tecnologica
| Uso de apropiacion de los datos diseñada e implementada | Implementar la política de seguridad y privacidad de la información. Según lo establecido en el Plan de Seguridad y privacidad de la informacion 2021 | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-07-30 | Subproceso de gestion tecnologica
| Uso de apropiación de los datos diseñada e implementada | Actualizar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-07-30 | Subproceso de gestion tecnologica
4. Criterio diferencial de accesibilidad | Estrategia institucional relación estado Ciudadano desarrollada | Requerimientos legales vigentes para el acceso a toda la población en condición de discapacidad. | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Proceso de planeacion y gestion tecnologica
| Estrategia institucional relación estado Ciudadano desarrollada | Mejoramiento de los portales Web para las personas con discapacidad intelectual, multiple y sordociegos | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Proceso de planeacion y gestion tecnologica
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | PQRSD atendidas en los términos de ley | Publicación trimestral informe PQRSD, en donde contenga la siguiente informacion: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Proceso de participacion ciudadana - proceso de gestion documental,gestión tecnologica
| Ley de transparencia monitoreada y socializada | Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Proceso de planeacion y gestion tecnologica
CLICK AQUI PARA IR A INICIO
Note on B5: Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento • Divulgación de datos abiertos • Publicación de información sobre contratación pública • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.
Note on B11: Transparencia pasiva: Relacionada con la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, en términos de calidad, oportunidad, y disponibilidad.
Note on B12: La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano.
Note on B17: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública55. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.
Note on B19: Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. A continuación se muestra un modelo para formular la estrategia de Transparencia y Acceso a la Información

## 6
INICIATIVAS ADICIONALES
Elementos | Producto o entregable |  | Actividades | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Subcomponente 1. Codigo de Integridad | Estrategia implementada |  | Establecer e implementar estrategias para continuar fortaleciendo la actitud integra de los servidores públicos de la Corporación | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Asesor de la Dirección
| Estrategia implementada |  | Divulgar a través de los canales internos de comunicación los valores del servidor publico | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Asesor de la Dirección, oficina de comunicaciones
| Estrategia implementada |  | Evidenciar acciones de fortalecimiento en el servicio al ciudadano la aplicación del codigo de integridad en la reducción de PQRSD presencial y virtual | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Asesor de la Dirección, Proceso de Participación Ciudadana, Subdirección administrativa y financiera - Gestión Documental, oficona juridica, oficina territorial
| Estrategia implementada |  | Diseñar e implementar una encuesta para conocer nivel de apropiación de los servidores y contratistas frente al código de integridad | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-03-15 | Subproceso de Gestión Humana
| Estrategia implementada |  | Estrategias de comunicación a implementar: Tapiz, creación linea gráfica, pieza semanal, pieza web, banner, participación pausas activas, video pantallas ascensor, actividad servidor del mes, carteleras, desayuno con el jefe,mugs, botilitos. | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subproceso de Gestión Humana - comunicaciones
| Estrategia implementada |  | Actualizar el formato de hoja de ruta de inducción con las preguntas del código de integridad. | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subproceso de Gestión Humana
| Estrategia implementada |  | Se realizará gestión para lograr incluir presupuesto par el desarrollo política | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subproceso de Gestión Humana
| Estrategia implementada |  | Diseñar e implementar cronograma mensual de actividades liderado por th con apoyo de las áreas lideres, por medio de los medios canales tecnológicos y presenciales | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subproceso de Gestión Humana
| Estrategia implementada |  | Documentar buenas prácticas frente a la implementación del código y la participaicón de los servidores | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Subproceso de Gestión Humana
Subcomponente 2. Conflicto de Intereses | Planeación | Estrategia implementada | Establecer acciones actividades de capacitacion y sensibilizacion para que los servidores publicos y contratistas identifiquen posibles conflictos de intereses | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subproceso de Gestión Humana
|  | Estrategia implementada | Diseño y divulgación del documento de conflicto de intereses de acuerdo a la normatividad | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-05-01 | Subproceso de Gestión Humana
| Condiciones Institucionales | Estrategia implementada | Idenificar los procesos con riesgo de posibles conflicto de interes | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subproceso de Gestión Humana
|  | Estrategia implementada | Identificar y poner en disposicion un correo institucional donde se puedan recibir declaraciones de impedimientos a posibles conflictos de interes | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Direccion Talento Humano, oficina comunicaciones y gestion tecnologica
|  | Estrategia implementada | Solicitar a los contratistas en la lista de chequeo de contratacion el formato de declaracion de conflicto de interes | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subproceso de Contratación
| Condiciones Pedagogicas | Estrategia implementada | Porcentaje de servidores publicos que realizaron el curso deintegridad, transparencia y lucha contra la corrupcion | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subproceso de Gestión Humana
|  | Estrategia implementada | Porcentaje de contratistas que realizaron el curso deintegridad, transparencia y lucha contra la corrupcion | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subproceso de Gestión Humana
| Seguimiento y evaluacion | Estrategia implementada | Porcentaje de servidores publicos obligados por ley 2013 de 2019 a publicar los bienes y rentas y conflicto de interes. | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subproceso de Gestión Humana
|  | Estrategia implementada | Porcentaje de contratistas obligados por ley 2013 de 2019 a publicar los bienes y rentas y conflicto de interes. | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Subproceso de Gestión Humana
CLICK AQUI PARA IR A INICIO