## Hoja1
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | TIEMPO DE EJECUCION (MESES) |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | VALOR PROYECTADO DEL PROYECTO PARA LA CUENCA DEL GUALI
|  |  | corto plazo | mediano plazo | largo plazo
CONOCIMIENTO DEL RIESGO | Adelantar estudios detallados (escala 1:2000 o mayor) de amenaza, vulnerabilidad y escenarios de riesgo en cinco centros poblados de la cuenca, con el fin de determinar riesgo mitigable y no mitigable y proyectar las obras de mitigación y reubicación de viviendas en caso de inundación y/o movimientos en masa. | Alcaldías con Apoyo del Servicio Geológico Colombiano, IDEAM, Gobernacion CORTOLIMA, MAVDT. | x | x |  | Estudios realizados para determinar el numero de viviendas y población expuestas a movimientos en masa y/o inundación | 1500000000
| Identificación de viviendas expuestas que se encuentran en amenaza alta por actividad volcánica de Cerro Bravo y Volcán del Ruiz. |  | x | x |  | Numero de viviendas censadas expuestas a actividad volcánica | 560000000
| Realizar estudios de amenaza vulnerabilidad y riesgo específicos por inundación y/o Flujo de escombros o lahares: identificando censo de habitantes ,de la cabecera municipal Honda y Mariquita con el fin de determinar reubicación. de acuerdo a los mapas de riesgos generados Escala 1:2000 o mayor. |  | x | x |  | Estudio realizados para determinar el número de familias en estado vulnerable que se deben reubicar | 300000000
REDUCCION DEL RIESGO | Implementar programas educacion ambiental, con el fin de generar cultura ciudadana sobre las amenazas y gestion del riesgo; donde se incluya zonas vulnerables, cumplimiento de las normas sismoresistente y acciones de mitigación no estructurales. | Alcaldias, gobernacion y Unidad de gestyion del riesgo, cortolima | x | x | x | Numero de personas y/o familias con conocimiento en programas de culturización de gestión del riesgo | 140000000
| Realizar programas de reubicación de familias en riesgo en los municipios de la cuenca | Alcaldías, Ministerio de Vivienda ciudad y Territorio y Gobernacion del Tolima | x | x | x | Numero de familias reubicadas | 175000000
| Realizar la capacitación a los organismos de socorro, juntas de acción comunal y Consejos municipales (CMGR) sobre la gestión del riesgo por las amenazas existentes en el cuenca. | Alcaldías, gobernación y Unidad de gestión del riesgo, Cortolima | x | x | x | Numero de personas familias reubicas por movimiento en masa y actividad volcánica | 175000000
2850000000